## anexa2_1 Resurse
Alocarea resurselor pe activități (resursele umane din echipa proiectului vor fi introduse conform alocarii din Anexa 1 - Graficul Responsabilitatilor)
Cod activitate | Denumire activitate | Denumire resursă | Unitate de măsură | Cantitate estimată necesară | Preț pe unitate | Valoare | Nume student
1000 | Analiza și Planificarea inițială | - | - | - | - | - | Ciobanu Rareș
1100 | Analiza proceselor interne actuale (as-is) | Expertiză Tehnică (Ciobanu Rareș) | ore | 20 | 50 | 1000 | Ciobanu Rareș
|  | Consumabile birou (hârtie, toner) | set | 1 | 200 | 200 | Ciobanu Rareș
1200 | Definirea fluxurilor dorite (to-be) | Expertiză Tehnică (Ciobanu Rareș) | ore | 20 | 50 | 1000 | Ciobanu Rareș
1300 | Elaborarea specificațiilor tehnice | Expertiză Tehnică (Ciobanu Rareș) | ore | 20 | 50 | 1000 | Ciobanu Rareș
1400 | Redactarea Caietului de Sarcini | Expertiză Tehnică (Ciobanu Rareș) | ore | 20 | 50 | 1000 | Ciobanu Rareș
2000 | Achiziția serviciilor de dezvoltare | - | - | - | - | - | Lupu Raluca
2100 | Prospectarea pieței furnizorilor | Expertiză Achiziții (Lupu Raluca) | ore | 15 | 50 | 750 | Lupu Raluca
|  | Abonament platformă licitații publice | buc | 1 | 500 | 500 | Lupu Raluca
2200 | Transmiterea Cererilor de Ofertă (RFO) | Expertiză Achiziții (Lupu Raluca) | ore | 15 | 50 | 750 | Lupu Raluca
2300 | Evaluarea ofertelor | Expertiză Achiziții (Lupu Raluca) | ore | 15 | 50 | 750 | Lupu Raluca
2400 | Negocierea și semnarea contractului | Expertiză Achiziții (Lupu Raluca) | ore | 15 | 50 | 750 | Lupu Raluca
3000 | Dezvoltarea și Integrarea Platformei | - | - | - | - | - | Păun Marius
3100 | Configurare servere și mediu dev. | Expertiză Manager Proiect (Păun M.) | ore | 30 | 60 | 1800 | Păun Marius
|  | Server Hosting Dedicat (1 an) | buc | 1 | 4500 | 4500 | Păun Marius
|  | Certificat SSL EV | buc | 1 | 800 | 800 | Păun Marius
3200 | Dezvoltarea conectorului API | Expertiză Manager Proiect (Păun M.) | ore | 40 | 60 | 2400 | Păun Marius
|  | Servicii Dezvoltare Soft (Tranșa 1) | contr. | 0.5 | 85000 | 42500 | Păun Marius
3300 | Implementare design și funcționalități | Expertiză Manager Proiect (Păun M.) | ore | 40 | 60 | 2400 | Păun Marius
|  | Servicii Dezvoltare Soft (Tranșa 2) | contr. | 0.5 | 85000 | 42500 | Păun Marius
3400 | Testarea funcțională și securitate | Expertiză Manager Proiect (Păun M.) | ore | 10 | 60 | 600 | Păun Marius
4000 | Gestionarea Conținutului | - | - | - | - | - | Ciobanu Rareș
4100 | Colectarea specificațiilor și foto | Expertiză Conținut (Ciobanu Rareș) | ore | 100 | 50 | 5000 | Ciobanu Rareș
|  | HDD Extern 4TB Backup | buc | 2 | 400 | 800 | Ciobanu Rareș
4200 | Prelucrarea imaginilor de produs | Expertiză Conținut (Ciobanu Rareș) | ore | 40 | 50 | 2000 | Ciobanu Rareș
|  | Licență Adobe Photoshop/Lightroom | buc | 1 | 1200 | 1200 | Ciobanu Rareș
4300 | Importul datelor și verificare (QA) | Expertiză Conținut (Ciobanu Rareș) | ore | 20 | 50 | 1000 | Ciobanu Rareș
5000 | Management Resurse Umane | - | - | - | - | - | Lupu Raluca
5100 | Elaborarea materialelor de training | Expertiză Trainer (Lupu Raluca) | ore | 15 | 50 | 750 | Lupu Raluca
|  | Materiale training printate | buc | 15 | 30 | 450 | Lupu Raluca
5200 | Susținerea sesiunilor de training | Expertiză Trainer (Lupu Raluca) | ore | 15 | 50 | 750 | Lupu Raluca
|  | Protocol sesiuni (apă, cafea) | pachet | 1 | 300 | 300 | Lupu Raluca
5300 | Evaluarea cunoștințelor dobândite | Expertiză Trainer (Lupu Raluca) | ore | 10 | 50 | 500 | Lupu Raluca
6000 | Lansare și Monitorizare Proiect | - | - | - | - | - | Păun Marius
6100 | Monitorizarea progresului (recurent) | Expertiză Manager Proiect (Păun M.) | ore | 60 | 60 | 3600 | Păun Marius
6200 | Campanie de marketing lansare | Expertiză Manager Proiect (Păun M.) | ore | 20 | 60 | 1200 | Păun Marius
|  | Campanie Marketing Online (Ads) | camp. | 1 | 5000 | 5000 | Păun Marius
|  | Servicii Grafică Promo | pachet | 1 | 1500 | 1500 | Păun Marius
6300 | Go-Live și monitorizare 24h | Expertiză Manager Proiect (Păun M.) | ore | 10 | 60 | 600 | Păun Marius
6400 | Rapoarte finale și închidere | Expertiză Manager Proiect (Păun M.) | ore | 10 | 60 | 600 | Păun Marius

## anexa2_2 Buget_detaliat
Buget detaliat pe categorii de cheltuieli
Denumire solicitant fonduri: | Costuri totale |  |  |  | 1. Denumirile resurselor de pe prima coloană vor fi aceleași cu cele identificate pe activități
SC NextGen Hardware SRL | Unitatea de măsură | Numărul de unitați | Cost pe unitate | Cost total | (4.1 în formularul de proiect, anexa 2_1resurse), dar aici sunt sortate în funcție de tipul de cheltuială pe care o generează.
Moneda:
RON |  |  |  |  | 2. Se pot adăuga linii dacă este nevoie. În acest caz, va fi necesară refacerea formulelor din anexa 2_3buget_general.
Cheltuieli cu personalul | lună, zi sau oră
Manager de proiect (Păun Marius) | ore | 220 | 60 | 13200
Membru echipă 1 (Ciobanu Rareș - Coord. Tehnic) | ore | 240 | 50 | 12000
Membru echipă 2 (Lupu Raluca - Coord. Achiziții) | ore | 100 | 50 | 5000
Total cheltuieli cu personalul |  |  |  | 30200
Cheltuieli cu consultanță/servicii | lună, zi sau oră; contravaloare serviciu de oferire expertiză/consultanță
(Nu avem consultanți externi în afara contractului mare de la investiții) |  |  |  | 0
Total cheltuieli consultanță/servicii |  |  |  | 0
Cheltuieli cu investițiile în spații (amenajări spații, clădiri etc.) | mp, deviz lucrare etc.
... |  |  |  | 0
Total cheltuieli investițiile în spații (amenajări) |  |  |  | 0
Cheltuieli cu investițiile în mobilier | bucată etc.
... |  |  |  | 0
Total cheltuieli cu investițiile în mobilier |  |  |  | 0
Cheltuieli cu investițiile în echipamente | bucată etc.
HDD Extern 4TB pentru Backup date | buc | 2 | 400 | 800
Total cheltuieli cu investițiile în echipamente |  |  |  | 800
Cheltuieli cu investițiile în software | bucată, licență pe produs, licență anuală etc.
Contract Prestări Servicii Dezvoltare Software | contract | 1 | 85000 | 85000
Abonament Server Hosting Dedicat (1 an) | buc | 1 | 4500 | 4500
Certificat SSL EV (Extended Validation) | buc | 1 | 800 | 800
Licență Adobe Photoshop/Lightroom | buc | 1 | 1200 | 1200
Total cheltuieli cu investițiile în software |  |  |  | 91500
Cheltuieli materiale (materiale consumabile) | l, m, bucăți, kg etc.
Consumabile birou (hârtie, toner) | set | 1 | 200 | 200
Materiale training printate (manuale) | buc | 15 | 30 | 450
Pachet protocol sesiuni training (apă, cafea) | pachet | 1 | 300 | 300
Total cheltuieli materiale consumabile |  |  |  | 950
Cheltuieli cu chiriile | mp/lună, mp/an, an, bucată/zi, bucată/an etc.
… |  |  |  | 0
Total cheltuieli cu chiriile |  |  |  | 0
Cheltuieli cu resursele informaționale | bucăți, abonament pe an etc.
Abonament platformă licitații publice | buc | 1 | 500 | 500
Total cheltuieli cu resursele informaționale |  |  |  | 500
Cheltuieli promoționale | minute, bucăți etc.
Campanie Marketing Online (Google/FB Ads) | campanie | 1 | 5000 | 5000
Servicii Grafică Materiale Promoționale | pachet | 1 | 1500 | 1500
Total cheltuieli promoționale |  |  |  | 6500
Cheltuieli cu mobilitățile și transportul | l, nopți cazare, bilete de transport etc.
... |  |  |  | 0
Total cheltuieli cu mobilitățile și transportul |  |  |  | 0
Cheltuieli curente | mc, kw/h, abonament lunar etc.
... |  |  |  | 0
Total cheltuieli curente |  |  |  | 0
Alte cheltuieli
... |  |  |  | 0
Total alte cheltuieli |  |  |  | 0

## anexa2_3 Buget_general
Buget general
Denumire solicitant fonduri: | Cost total | Sursa de finanțare
|  | Contribuție finanțator | Contribuție proprie
Moneda:
A. Cheltuieli de exploatare
Cheltuieli cu personalul | 30200 |  | 30200
Cheltuieli cu consultanță/servicii | 0 |  | 0
Cheltuieli materiale (materiale consumabile) | 950 |  | 950
Cheltuieli cu chiriile | 0 |  | 0
Cheltuieli cu resursele informaționale | 500 |  | 500
Cheltuieli promoționale | 6500 |  | 6500
Cheltuieli cu mobilitățile și transportul | 0 |  | 0
Cheltuieli curente | 0 |  | 0
Alte cheltuieli | 0 |  | 0
Cheltuieli speciale | 0 |  | 0
Cheltuieli neprevăzute | 0 |  | 0
Subtotal cheltuieli de exploatare (A) | 38150 | 0 | 38150
B. Investiții
Cheltuieli cu investițiile în spații (amenajări spații, clădiri etc.) | 0 |  | 0
Cheltuieli cu investițiile în mobilier | 0 |  | 0
Cheltuieli cu investițiile în echipamente | 800 |  | 800
Cheltuieli cu investițiile în software | 91500 |  | 91500
Subtotal investiții (B) | 92300 | 0 | 92300
TOTAL BUGET | 130450 | 0 | 130450